## Sheet1
编号 | 提交人(*) | 提交时间 | 重要性 | 紧迫度 | 模块(*) | 分类 | 名称(*) | 描述(*) | 状态 | 备注 | 开发量(*) | 状态(*) | 负责PD(*) | 开发工程师 | 项目名称 | 发布时间 | 备注
32 | 冯妙婷 | 2013.6.6 | 重要 | 紧急 | CMS需求 | 功能改进 | 媒资分类管理 | 规划媒资分类管理，取消现有的自动分类，采取人工分类 | 1+
36 | 高晓东 | 2013.6.8 | 重要 | 较紧急 | CMS需求 | 新增功能 | 海报适配终端 | 海报尺寸不同终端显示尺寸 | 3
38 | 运营中心 | 2013.6.8 | 重要 | 紧急 | CMS需求 | 新增功能 | 预览媒资 | 问题描述：目前cibn导入的资源，不能预览，只有上架以后，才能看到片源情况。建议：增加后台预览媒资功能 | 1
41 | 运营中心 | 2013.6.8 | 重要 | 紧急 | CMS需求 | 功能改进 | 媒资预下线状态 | 资源包管理。资源预下线状态无法修改。 改进建议：暂时屏蔽按钮 | 1
45 | 余沙沙 | 2013.6.8 | 重要 | 紧急 | MS需求 | 功能改进 | 上架状态应直观呈现 | 问题描述：目前在portalMS中看不到媒资的上架下架状态。建议：上架的状态及栏目应该在媒资管理中直观呈现 | 3 | 需要原型图原始页面代码
46 | 运营中心 | 2013.6.8 | 重要 | 紧急 | BMS需求 | 功能改进 | 系统会自动创建内容在CIBN | 问题描述：CMS修改媒资提交审核后，自动在BMS中cibn中创建。之前将资源包放入整包按次中，只要cms修改提交审核，就会在cibn中重新创建。建议自己手工重新对业务分类，不需要默认，修改媒资，也不要在cibn中默认创建 | 1 | 待确认
47 | 运营中心 | 2013.6.8 | 重要 | 紧急 | BMS需求 | 新增功能 | 删除增加查询功能 | 在bms中删除的时候，增加查询功能 | 1
50 | 冯妙婷 | 2013.6.9 | 重要 | 紧急 | CMS需求 | 功能改进 | 业务参数管理 | 问题描述：目前在CMS中业务参数管理，左侧选择业务参数类型，在右侧仍然要选择一次业务参数，建议取消右侧业务类型选择，改为默认 | 3
51 | 冯妙婷 | 2013.6.9 | 重要 | 紧急 | CMS需求 | 新增功能 | 新增导出列表功能 | 问题描述：目前在cms中cibn导入的资源列表和北京同事发过来的不符，建议在后台增加导出列表的功能 | 1+ | 报表统计。提供字段
52 | 运营中心 | 2013.6.13 | 重要 | 紧急 | 终端 | 新增功能 | 分类 | 问题描述：目前分类纬度单一，只按照类型进行分类，建议增加按国家地区。按上映时间的分类，按标签的纬度 | 1+ | 扁平分类